## Sheet1
Công Việc | Thời gian (Tuần) | Phân Công
Lập nhóm | 2
Chọn đề tài | 1
Lên kế hoạch | 2
Phân tích | 1
Thiết kế
Chức năng hệ thống
Quản lí tài khoản |  | Nguyễn Tiến Trung
Thêm/Sửa/Xóa tài khoản nhân viên quản lý | 0.5
Chỉnh sửa thông tin tài khoản | 0.5
Quản lí sản phẩm |  | Phan Hoàng Vũ
Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm sản phẩm | 0.5
Xem chi tiết sản phẩm | 0.4
Quản lý nhập kho |  | Lê Minh Huy
Thêm/Hủy/Tìm kiếm phiếu nhập | 0.5
Xem chi tiết phiếu nhập | 0.4
Quản lý xuất kho |  | Trần Văn Bắc
Thêm/Hủy/Tìm kiếm hóa đơn | 0.5
Xem chi tiết hóa đơn | 0.4
Quản lý nhân viên |  | Phan Hoàng Vũ
Thêm sửa xóa nhân viên | 0.3
Quản lý nhóm quyền |  | Trần Văn Bắc
Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm nhóm quyền | 0.5
Xem chức năng nhóm quyền | 0.5
Quản lý nhà cung cấp |  | Sử Việt Nam
Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm nhà cung cấp | 0.2
Xem chi tiết nhà cung cấp | 0.2
Quản lý nhà xuất bản |  | Sử Việt Nam
Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm nhà xuất bản | 0.2
Xem chi tiết nhà xuất bản | 0.2
Quản lý hệ thống |  | Nguyễn Tiến Trung
Đăng nhập/Đăng xuất/Quên mật khẩu | 1
Quản lý dịch vụ |  | Cù Minh Khoa
Trả hàng: |  | Lê Minh Huy
Thêm/Hủy/Tìm Kiếm | 0.5
Xem chi tiết | 0.1
Quản lý khách hàng |  | Cù Minh Khoa
Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin khách hàng | 0.2
Xem thông tin khách hàng | 0.4
8